## Sheet1
[10 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
WBS | Task | [6 empty] | 시작일 | 종료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 프로젝트 관리 | [6 empty] | 2022-03-11 | 2022-11-??
1.1 |  | 프로젝트 범위정위 |  |  |  |  | 공동진행 | 2022-03-11 | 2022-03-18
1.1.1 |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  |  |  | 공동진행 | 2022-03-11 | 2022-03-18
1.2 |  | 프로젝트 수행 및 통제 |  |  |  |  | 교차진행 | 2022-03-18 | 2022-11-??
1.2.1 |  |  | 3월 발표 |  |  |  | 이도경 | 2022-03-18 | 2022-03-18
1.2.2 |  |  | 4월 발표 |  |  |  | 정석규 | 2022-04-08 | 2022-04-08
1.2.3 |  |  | 5월 발표 |  |  |  | 이도경 | 2022-05-06 | 2022-05-06
1.2.4 |  |  | 중간 발표 |  |  |  | 정석규 | 2022-06-20 | 2022-06-20
1.2.5 |  |  | 9월 발표 |  |  |  | 이도경 | 2022-09-19 | 2022-09-19
1.2.6 |  |  | 10월 발표 |  |  |  | 정석규 | 2022-10-?? | 2022-10-??
1.2.7 |  |  | 11월 발표 |  |  |  |  | 2022-10-?? | 2022-10-??
1.2.8 |  |  | 최종 발표
1.3 |  | 프로젝트 종료 |  |  |  |  | 공동진행
1.3.1 |  |  | 검수 및 프로젝트 종료 |  |  |  | 공동진행
1.3.2 |  |  | 최종 발표
2 | 시스템 개발 | [6 empty] | 2022-05-06 | 2022-10-01
2.1 |  | 설계 | [5 empty] | 2022-05-06 | 2022-05-27
2.1.1 |  |  | 하드웨어 설계 |  |  |  | 이도경 | 2022-05-06 | 2022-05-27
2.1.2 |  |  | 소프트웨어 설계 |  |  |  | 정석규 | 2022-05-06 | 2022-05-27
2.2 |  | 개발 | [5 empty] | 2022-05-27 | 2022-10-15
2.2.1 |  |  | 하드웨어 |  |  |  | 이도경 | 2022-05-27 | 2022-10-15
2.2.1.1 |  |  |  | 기본 회로 구성 |  |  | 이도경 | 2022-05-27 | 2022-06-03
2.2.1.2 |  |  |  | 최종 회로 구성 |  |  | 이도경 | 2022-07-01 | 2022-08-01
2.2.1.3 |  |  |  | 센서 부착 및 테스트 |  |  | 이도경 | 2022-08-01 | 2022-10-15
2.2.2 |  |  | 소프트웨어 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-09-01
2.2.2.1 |  |  |  | 단위테스트시나리오작성 |  |  | 정석규 | 2022-06-08 | 2022-06-10
2.2.2.2 |  |  |  | 프로그램코딩 및 단위테스트 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-08-01
2.2.2.2.1 |  |  |  |  | 센싱 |  |  | 2022-06-11 | 2022-07-10
2.2.2.2.1.1 | [5 empty] | 시리얼 통신 |  | 2022-06-11 | 2022-06-12
2.2.2.2.1.2 | [5 empty] | 블루투스 통신 |  | 2022-06-23 | 2022-07-10
2.2.2.2.2 |  |  |  |  | 전처리 모듈 |  |  | 2022-06-11 | 2022-08-01
2.2.2.2.2.1 | [5 empty] | 시리얼 통신 처리 |  | 2022-06-12 | 2022-06-14
2.2.2.2.2.2 | [5 empty] | 데이터 전처리 |  | 2022-06-15 | 2022-06-19
2.2.2.2.2.3 | [5 empty] | 병렬처리 |  | 2022-07-10 | 2022-08-01
2.2.2.2.3 |  |  |  |  | Flask 모듈 구성 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
2.2.2.3 |  |  |  | 앱인벤터 블록 코딩 |  |  | 정석규 | 2022-08-01 | 2022-09-01
2.2.2.3.1 |  |  |  |  | 블루투스 통신 처리 |  | 정석규 | 2022-08-01 | 2022-08-07
2.2.2.3.2 |  |  |  |  | 데이터 처리 알고리즘 |  | 정석규 | 2022-08-08 | 2022-08-15
2.2.2.3.3 |  |  |  |  | TinyDB 저장 블록 처리 |  | 정석규 | 2022-08-16 | 2022-08-23
2.2.2.3.4 |  |  |  |  | 데이터 시각화 처리 |  | 정석규 | 2022-08-24 | 2022-08-30
2.2.2.3.5 |  |  |  |  | 소프트웨어 오류 검수 |  | 정석규 | 2022-08-31 | 2022-09-01
2.3 |  |  | 테스트 실시 |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-15
2.3.1 |  |  |  | 소프트웨어 테스트 |  |  | 정석규 | 2022-09-01 | 2022-10-15
2.3.2 |  |  |  | 통합 테스트 실시 |  |  | 공동진행 | 2022-10-01 | 2022-09-15